## İCMAL
BİLECİK KÖYDES 2014 YILI PROJELERİ
KÖYDES PROJELERİ SEKTÖREL DAĞILIMI
(31.12.2014 TARİHİ İTİBARIYLA
SEKTÖR | SENE BAŞI ÖDENEĞİ | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU | PROJE ADEDİ | EK PROGRAM | 2013 YILINDAN DEVAM EDEN | TOPLAM | FAYDALANAN NÜFUS
İÇMESULARI | 1656009 | 1438087 | 18 | 11 | - | 29 | 3611
KÖYYOLLARI | 2253709 | 2471631 | 13 | 9 | 3 | 25 | 13271
TOPLAM | 3909718 | 3909718 | 31 | 20 | 3 | 54 | 16882

## KÖYYOLLARI
KÖYDES 2014 YILI YOL İZLEME TABLOSU
(31.12.2014 Tarihi İtibariyle)
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE | FAYDALANAN NÜFUS | KONUSU | TAŞ-BETON DUVAR | STABİLİZE | I. KAT ASFALT | II. KAT ASFALT | KÖY İÇİ YOL | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI |  |  | m3 | Km | Km | Km | PARKE m2 |  | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI
Y | BİLECİK | MERKEZ | Gr.Ky.İlt.-Kınık | 115 | 1.KAT ASFALT 2.KAT ASFALT |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 100 | 1
Y | BİLECİK | MERKEZ | İlyasbey-Erkoca Grup Köyyolu | 677 | 1.KAT ASFALT |  |  | 2.4 |  |  | 100 | 1
Y | BİLECİK | MERKEZ | Gr.Ky.İlt.-Selbükü | 101 | 1.KAT ASFALT |  |  | 3.4 |  |  | 100 | 1
Y | BİLECİK | MERKEZ | Ky.İlt.-Ören-Kuyubaşı | 75 | 2.KAT ASFALT |  |  |  | 4 |  | 100 | 1
Y | BİLECİK | BOZÜYÜK | Cihangazi-Karaçayır-Osmaniye-Gökçeli Grup Köyyolu | 271 | 1. KAT ASFALT |  |  | 4.3 |  |  | 100 | 1
Y | BİLECİK | GÖLPAZARI | Muhtelif Köylerin Köyiçlerine Parke Taşı Döşenmesi | 986 | KÖY İÇİ YOL (PARKE) |  |  |  |  | 11250 | 100 | 1
EK | BİLECİK | GÖLPAZARI | Kümbet-Demirhanlar | 107 | KÖY İÇİ YOL (PARKE) |  |  |  |  | 4000 | 100 | 1
EK | BİLECİK | GÖLPAZARI | Dy.İlt.-Derelidamları | 7 | 2.KAT ASFALT | [5 empty] | 50 |  |  | 1
EK | BİLECİK | GÖLPAZARI | Dy.İlt.-Çımışkı | 32 | 2.KAT ASFALT | [5 empty] | 50 |  |  | 1
Y | BİLECİK | İNHİSAR | İly.İlt.-Çayköy-Akköy-Harmanköy Grup Köyyolu | 491 | 2.KAT ASFALT |  |  |  | 2 |  | 100 | 1
Y | BİLECİK | İNHİSAR | İly.İlt.-Tarpak-(Eskişehir-Behçetiye) Hd.İlt. | 423 | 2.KAT ASFALT |  |  |  | 3 |  | 100 | 1
Y | BİLECİK | İNHİSAR | Muhtelif Köylerin Köyiçlerine Parke Taşı Döşenmesi | 384 | KÖY İÇİ YOL (PARKE) |  |  |  |  | 1000 | 100 | 1
EK | BİLECİK | İNHİSAR | Muhtelif Köylerin Köyiçlerine Parke Taşı Döşenmesi | 1143 | KÖY İÇİ YOL (PARKE) |  |  |  |  | 6000 | 100 | 1
D.E | BİLECİK | OSMANELİ | Osmaneli-Soğucakpınar-Gölpazarı Hd.İlt.Grup Köyyolu III.ETAP |  | STABİLİZE |  | 6.1 |  |  |  | 100 | 1
Y | BİLECİK | OSMANELİ | Osmaneli-Soğucakpınar-Gölpazarı Hd.İlt.Grup Köyyolu | 894 | 1. KAT ASFALT |  |  | 6.1 |  |  | 100 | 1
EK | BİLECİK | OSMANELİ | Muhtelif Köylerin Köyiçlerine Parke Taşı Döşenmesi | 1048 | KÖY İÇİ YOL (PARKE) |  |  |  |  | 3250 | 100 | 1
Y | BİLECİK | PAZARYERİ | İly.İlt.-Ahmetler-Bilecik Hd.İlt. Grup Köyyolu | 363 | 1. KAT ASFALT |  |  | 1 |  |  | 100 | 1
Y | BİLECİK | SÖĞÜT | İly.İlt.-Borçak | 118 | 2.KAT ASFALT |  |  |  | 1 |  | 100 | 1
Y | BİLECİK | SÖĞÜT | İly.İlt.-Küre-Hamitabat-Tuzaklı-Kayabalı Grup Köyyolu | 452 | 1.KAT ASFALT 2.KAT ASFALT |  |  | 2.5 | 3 |  | 100 | 1
D.E | BİLECİK | SÖĞÜT | Hamitabat-Gr.Ky.İlt.-(Çaltı)-İly.İlt.Taş Duvar Projesi | 1678 | SANAT YAPISI | 144.43 |  |  |  |  | 100 | 1
D.E | BİLECİK | SÖĞÜT | Çaltı-İly.İlt.-Samrı-İnhisar Hd.İlt.Taş Duvar Projesi | 1870 | SANAT YAPISI | 196.75 | [5 empty] | 1
EK | BİLECİK | SÖĞÜT | Gr.Ky.İlt.-Geçitli | 266 | 1. KAT ASFALT |  |  | 5.2 |  |  | 100 | 1
EK | BİLECİK | SÖĞÜT | İly.İlt.( Söğüt ) -Gr.Ky.İlt.( Küre ) | 1155 | 1. KAT ASFALT |  |  | 2 |  |  | 100 | 1
EK | BİLECİK | YENİPAZAR | Muhtelif Köylerin Köyiçlerine Parke Taşı Döşenmesi | 442 | KÖY İÇİ YOL (PARKE) |  |  |  |  | 3710 | 100 | 1
EK | BİLECİK | YENİPAZAR | Muhtelif Köylerin Köyiçlerine Parke Taşı Döşenmesi | 173 | KÖY İÇİ YOL (PARKE) |  |  |  |  | 1290 | 100 | 1
TOPLAM |  |  |  | 13271 |  | 341.18 | 6.1 | 27.4 | 13.5 | 30500 |  | 23 |  | 2

## İÇMESUYU
KÖYDES 2014 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
(31.12.2014 Tarihi İtibariyle)
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE | FAYDALANAN NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI |  |  | FİZİKİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI
Y | BİLECİK | MERKEZ | Bekdemir Sondaj | 97 | BAKIM ONARIM | 100 | 1
Y | BİLECİK | MERKEZ | Erkoca Sondaj, İnş+Enh | 77 | BAKIM ONARIM | 100 | 1
Y | BİLECİK | MERKEZ | Ören İnş+Enh | 55 | BAKIM ONARIM | 100 | 1
EK | BİLECİK | BOZÜYÜK | Bozalan Depo Onarımı | 53 | BAKIM ONARIM | 100 | 1
EK | BİLECİK | BOZÜYÜK | Kuyupınar-Kapanalan Grubu | 386 | BAKIM ONARIM | 100 | 1
Y | BİLECİK | GÖLPAZARI | Keskin İnş+Enh | 44 | BAKIM ONARIM | 100 | 1
Y | BİLECİK | GÖLPAZARI | Sarıhacılar-Cansızlar Sondaj | 37 | BAKIM ONARIM | 100 | 1
Y | BİLECİK | GÖLPAZARI | Arıcaklar Depo Onarımı | 92 | BAKIM ONARIM | 100 | 1
Y | BİLECİK | GÖLPAZARI | Dereli Depo Onarımı | 47 | BAKIM ONARIM | 100 | 1
Y | BİLECİK | GÖLPAZARI | Gökçeözü Depo Onarımı | 150 | BAKIM ONARIM | 100 | 1
Y | BİLECİK | GÖLPAZARI | Gözaçanlar Depo Onarımı | 55 | BAKIM ONARIM | 100 | 1
Y | BİLECİK | GÖLPAZARI | Küçüksusuz Depo Onarımı | 82 | BAKIM ONARIM | 100 | 1
EK | BİLECİK | GÖLPAZARI | Küçükyenice Depo Onarımı | 156 | BAKIM ONARIM | 100 | 1
EK | BİLECİK | GÖLPAZARI | Söğütçük Depo Onarımı | 143 | BAKIM ONARIM | 100 | 1
EK | BİLECİK | GÖLPAZARI | Softalar Depo Onarımı | 44 | BAKIM ONARIM | 100 | 1
EK | BİLECİK | GÖLPAZARI | Hacıköy Depo Onarımı | 24 | BAKIM ONARIM | 100 | 1
EK | BİLECİK | GÖLPAZARI | Tongurlar Gr. Depo Onarımı | 61 | BAKIM ONARIM | 100 | 1
EK | BİLECİK | OSMANELİ | Ağlan İsale Hattı Onarım | 247 | BAKIM ONARIM | 100 | 1
EK | BİLECİK | OSMANELİ | Avdan İçmesuyu Tes.Onarım | 135 | BAKIM ONARIM | 100 | 1
Y | BİLECİK | OSMANELİ | Sarıyazı-Benli Sondaj | 49 | BAKIM ONARIM | 100 | 1
Y | BİLECİK | OSMANELİ | Selçik Depo Onarımı | 349 | BAKIM ONARIM | 100 | 1
Y | BİLECİK | OSMANELİ | Akçapınar-Gaziler Depo On. | 281 | BAKIM ONARIM | 100 | 1
Y | BİLECİK | PAZARYERİ | Sarıdayı İnş+Enh | 187 | BAKIM ONARIM | 100 | 1
Y | BİLECİK | YENİPAZAR | Esenköy Arıtma ve Depo Onarımı | 64 | BAKIM ONARIM | 100 | 1
Y | BİLECİK | YENİPAZAR | Kavacık Depo Onarımı | 112 | BAKIM ONARIM | 100 | 1
Y | BİLECİK | YENİPAZAR | Kükürt Depo Onarımı | 86 | BAKIM ONARIM | 100 | 1
Y | BİLECİK | YENİPAZAR | Yukarıboğaz Depo Onarımı | 145 | BAKIM ONARIM | 100 | 1
EK | BİLECİK | YENİPAZAR | Belkese-Tohumlar | 208 | BAKIM ONARIM | 100 | 1
EK | BİLECİK | YENİPAZAR | Yukarıboğaz İsale Hattı Onarım | 145 | BAKIM ONARIM | 100 | 1
T O P L A M |  |  |  | 3611 |  |  | 29